## Ком. план
Коммуникационный план проекта "Приемная кампания"
Название встречи | Участники | Цель | Частота (или дата) | Тип (очная/online ВКС/ (cloud.tpu.ru)/email) | Собственник (кто проводит)
Защита проекта | Соловьев Э.Е., Шепнягов Г.С., | рассмотрение плана проекта: уточнение задач, сроков | 2024-07-10 | очная встреча | ИШИТР
Планирование работы на неделю | Соловьев Э.Е. | прогресс статуса проекта, спринт | 1 раз в неделю | очная встреча
Планирование работы на месяц | Соловьев Э.Е., Шепнягов Г.С., Калмыкова Е.Ю., Рантаров С.С. | прогресс статуса проекта, выравнивание | ежемесячно | очная встреча
Контрольные точки по окончанию этапов | Соловьев Э.Е., Шепнягов Г.С., Калмыкова Е.Ю., Рантаров С.С. | прогресс статуса проекта,принятие решений по основным проблемам/темам | согласно дорожной карте | очная встреча |  | Здесь указать все даты из Дорожной карты
встреча по эскалации (при необходимости), например, стратофис или Ученый совет (в июне) | зависит от проблемы | согласование, решение вопросов | специальная дата для этого случая | очная встреча
Защита проекта | все члены рабочей группы проекта | Доклад о результатах, презентация | 2024-12-01 | очная встреча | ИШИТР
Note on A4: Недоспасова Елена Аркадьевна: